Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Puławach

**Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na**

**lata 2020-2021**

Nazwa podmiotu: **Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Puławach**

Data sporządzenia : **październik 2020**

Dokument opracował: **Koordynator ds. dostępności Justyna Ambryszewska**

***Zatwierdzam***

*Powiatowy Lekarz Weterynarii w Puławach*

**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021**

Na podstawie art. 14 pkt. 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2020r. O zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019r. Poz. 1696 z późn. zm.) przyjmuje się: Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres działalności** | **Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy** | **Sposób realizacji** | **Termin** |
| 1. | Przekazanie do publicznej wiadomości danych koordynatora ds. dostępności | -Koordynator | - zamieszczenie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej o wyznaczeniu koordynatora ds. dostępności wraz z danymi kontaktowymi  - zgłoszenie danych koordynatora ds. dostępności na listę poprzez dedykowany adres e-mail | Wrzesień 2020r. |
| 2. | Sporządzenie Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | -Koordynator | Opracowanie planu działania, przekazanie do zatwierdzenia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Puławach i podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Puławach | Październik 2020r. |
| 3. | Analiza stanu obiektu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Puławach przy ul. Norwida 17 pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy | -Koordynator | Przegląd stanu dostosowania obiektu względem osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym | Grudzień 2020 |
| 4. | Dokonanie diagnozy w zakresie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne i prawne | -Koordynator | Uzyskanie informacji ze wskazaniem na wymagania o charakterze zapewniającym wsparcie np. pracownika, wolontariusza lub innej wyznaczonej osoby wynikające z zapisów art. 7 ustawy | Grudzień 2020r. |
| 5. | Uzyskanie danych zbiorczych do raportu | -Koordynator | Uzyskanie danych w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących usunięcia tych wad | Luty 2021r. |
| 6. | Analiza stanu dostępności cyfrowej:  -Biuletynu Informacji Publicznej Inspektoratu Weterynarii w Puławach | -Administrator Systemów Informatycznych | Przeprowadzenie analizy w zakresie dostępności cyfrowej- zgodnie z art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Marzec 2021 |
| 7. | Sporządzenie raportu zbiorczego | -Koordynator | Przekazanie Raportu do zatwierdzenia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Puławach, następnie podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Puławach | 31.03.2021r. |
| 8. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Puławach w zakresie dostępności:  - architektonicznej  - informacyjno-komunikacyjnej,  -cyfrowej  Monitorowanie działalności Inspektoratu | -Koordynator | Podejmowanie różnego rodzaju działań w zależności od potrzeb. Przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami , a także od ich rodzin i opiekunów dotyczących problemów natury architektonicznej , informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej, z jakimi mogą się spotykać podczas kontaktu z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Puławach. Podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu. | Zadanie bieżące do 31 grudnia 2021 r. |