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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
UMOWA NR ZSCKR.330.2.2024
zawarta w dniu .......................................... r. w Starym Brześciu,

pomiędzy:

Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu, 
ul. Stary Brześć 14, 87-880 Brześć Kujawski, NIP: 8881041864,

reprezentowanym przez:

Kazimierza Rojewskiego – Dyrektora,

Izabelę Skoczylas – Główną Księgową

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, 
a  
....................................... z siedzibą w .......................................................... działającą na podstawie......................................................................................................................................

NIP:  ………………………, REGON: ………………………………,
zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą, 
łącznie zwane Stronami,

zwana dalej „Umową” w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm.), zwana dalej „ustawa pzp” o następującej treści:
§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. „Zaprojektowanie i wykonanie budynku Branżowego Centrum Umiejętności na potrzeby dydaktyczne wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną” zgodnie z warunkami przeprowadzonego postępowania, opisanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), w tym Programem funkcjonalno-użytkowym (zał. nr 1 do Umowy), na podstawie której sporządził Ofertę stanowiącą integralną część Umowy (zał. nr 2 do Umowy), harmonogramem rzeczowo-finansowym (zał. nr 3 do Umowy), zwany dalej „Harmonogramem”, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, ze zm.), zwanej dalej „upb” [Przedmiot zamówienia] lub [Zadanie].
2. Program funkcjonalno-użytkowy stanowi własność Zamawiającego i nie może być wykorzystywany przez Wykonawcę do innych celów niż realizacja Umowy.

3. Zakres Umowy obejmuje etapy:
Etap 1: wykonanie części zamówienia dotyczącej „zaprojektuj” w rozumieniu Programu funkcjonalno-użytkowego, a także w rozumieniu art. 99 - 103 ustawy pzp opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbiórki i budowy) wraz z uzyskaniem pozwoleń na rozbiórkę i budowę [Dokumentacja] lub [Usługi],
Etap 2: wykonanie części zamówienia dotyczącej „wykonaj” w rozumieniu Programu funkcjonalno-użytkowego (wykonanie rozbiórki i kompletnego obiektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą) wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie [Roboty].
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać pełen zakres rzeczowy Umowy z należytą starannością, obowiązującymi przepisami prawa, w tym określonymi w upb i jej przepisach wykonawczych, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ogólnie przyjętą wiedzą w tym zakresie, normami oraz opiniami i ustaleniami z Zamawiającym, przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje. Wykonawca posiada doświadczenie i wykonuje roboty pracownikami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie co najmniej takie jak określone w Umowie.
5. Miejsce robót: nieruchomości Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu zwanego dalej „ZSCKR w Starym Brześciu”, na terenie części działki o nr ew. 83/10, 83/12 i 170/2 w obrębie 0026 Stary Brześć Parcele. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo dysponowania nieruchomością, na której wykonywane będą Roboty objęte Przedmiotem zamówienia. Roboty objęte Umową odbywać się będą w sąsiedztwie istniejących i użytkowanych budynków ZSCKR w Starym Brześciu. 
6. Materiały i urządzenia, o których mowa w Umowie muszą odpowiadać co do jakości wymaganiom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213, ze zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy, art. 10 upb, a także wymaganiom jakościowym określonym w Dokumentacji oraz wymaganiom określonym w dokumentach, o których mowa w § 6. Wszystkie materiały, urządzenia, elementy muszą mieć zapewnioną odpowiednią trwałość i muszą posiadać wymagane certyfikaty, deklaracje, świadectwa, atesty, aprobaty techniczne i tym podobne.
7. W ramach realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest:
1) uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego wstępnej koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu, która stanowić będzie podstawę do wykonania projektu budowlanego,
2) uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego kompletnego projektu budowlanego wszystkich branż wraz z planem zagospodarowania terenu oraz niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na rozbiórkę i budowę,

3) pełnić nadzór autorski w okresie realizacji Robót wraz z zatwierdzeniem ewentualnych zmian w odniesieniu do wydanych pozwoleń na budowę,

4) przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów.
8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem i zakresem prac stanowiącymi Przedmiot zamówienia. Przed przystąpieniem do projektowania Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji w terenie, w tym co najmniej jednej w obecności Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) niezwłocznego, od daty zawarcia Umowy przystąpienia do realizacji Przedmiotu zamówienia;

2) informowania na bieżąco Zamawiającego o stanie realizacji Umowy;

3) informowania Zamawiającego na bieżąco o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość prac lub opóźnienie terminu ich wykonania;

4) uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez inspektora nadzoru lub Zamawiającego dotyczących realizacji przedmiotu Umowy.
10. Na pisemne żądanie, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją Umowy, jeżeli okażą się niezbędne do jej wykonania w  tym przed instytucjami i organami administracji publicznej w celu pozyskania materiałów, uzgodnień, pozwoleń i decyzji niezbędnych do prawidłowej realizacji  Przedmiotu zamówienia, bez prawa do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

11. Wszelkie zastrzeżenia i ustalenia dotyczące realizacji Umowy będą przekazywane na piśmie pod wskazane w Umowie adresy. Pismo przesłane za pomocą faksu lub za pomocą poczty elektronicznej, uważa się za dostarczone, gdy ich odbiór został potwierdzony przez drugą stronę. Adresat, na żądanie strony, ma obowiązek potwierdzić odbiór otrzymanego pisma.
12. Do obowiązków Zamawiającego należeć będzie:

1) zaakceptowanie Dokumentacji, w tym w trybie ust. 7 pkt 1 i 2,
2) protokolarne przekazanie terenu Robót,

3) wskazanie miejsca dla potrzeb zaplecza Wykonawcy, jeśli zajdzie taka potrzeba,

4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

5) dokonanie odbioru Przedmiotu zamówienia w terminie, trybie i na warunkach ustalonych w Umowie,

6) terminowa zapłata Wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem konieczności wypłaty wynagrodzenia Podwykonawcom.
13. Przedmiotowe Zadanie Zamawiający będzie realizował w ramach dofinansowania O OBJĘCIE PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPARCIEM Z PLANU ROZWOJOWEGO dotyczącej realizacji przedsięwzięcia w ramach Konkursu pt. Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs).
14. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z aktualnymi dokumentami programowymi KRAJOWEGO PLAN ODBUDOWY dotyczącymi realizacji przedsięwzięcia w ramach Konkursu pt. Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) w zakresie realizacji Zadania oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

15. Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu prawidłowego, kompletnego i nadającego się do użytkowania Przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami Umowy (oraz załączników) i w terminie w niej określonym.
16. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu Umowy w celu należytej realizacji Umowy.

§2. Dokumentacja

1. Wykonawca wykona Dokumentację terminowo i prawidłowo, zgodnie z zapisami Umowy, wytycznymi zawartymi w Programie funkcjonalno-użytkowym, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawnymi oraz będzie na bieżąco uzgadniał z Zamawiającym rozwiązania projektowe w zakresie zastosowanych rozwiązań technicznych i materiałowych w szczególności w zakresie § 1 ust. 7 pkt 1 i 2. Należy uwzględnić zastosowanie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów. Materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz technologie muszą zapewnić niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiającego wysokiego standardu wykończenia i wyposażenia. Wykonawca pozyska na swój koszt wszelkie niezbędne materiały do projektowania, ekspertyzy, badania, pomiary. 
2. Dokumentacja musi być opracowana w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, umożliwiające uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę i budowę i późniejszą eksploatację, a w szczególności obowiązującymi przepisami prawnymi: upb, Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r., poz. 1679 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458).
3. Przy sporządzaniu dokumentacji należy zaprojektować budynek spełniający normy budynku pasywnego, a także zaprojektować rozwiązania uwzględniające wymagania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
4. Wykonawca zobowiązany jest przygotować Dokumentację, w następujących formach:

1) w formie papierowej – w postaci jednorodnych, zwartych, trwale zszytych, jednotomowych lub wielotomowych opracowań – w ilości wynikającej z Programu funkcjonalno-użytkowego,

2) w formie elektronicznej –  w ilości i formatach wynikających z Programu funkcjonalno-użytkowego.
5. Dokumentacja powinna zawierać wszystkie wymagane decyzje, uzgodnienia urzędowe i branżowe, opinie oraz sprawdzenia rozwiązań projektowych w tym wszystkie wymagane przepisami obowiązującego prawa decyzje, uzgodnienia, opinie w trybie upb.
6. Do Dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o zgodności dokumentacji w formie papierowej z dokumentacją w formie elektronicznej.

7. Dokumentacja będąca przedmiotem zatwierdzenia, musi być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że została wykonana zgodnie z niniejszą Umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz że jest w stanie kompletnym.
8. Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu opracowania objęte dokumentacją do akceptacji. Przekazanie i odbiór Dokumentacji nastąpi w siedzibie ZSCKR w Starym Brześciu.
9. Zamawiający sprawdzi i zaakceptuje otrzymaną dokumentację, z zastrzeżeniem ust. 10, w ciągu 3 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

10. Zamawiający odmówi akceptacji otrzymanej Dokumentacji, jeżeli Wykonawca zgłosił do odbioru prace wykonane niezgodnie z treścią Umowy lub zasadami wiedzy technicznej, wyznaczając ostateczny termin dostarczenia poprawionych opracowań. Ustęp 8 i 9 stosuje się odpowiednio.

11. Jeżeli podczas czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to § 6 ust. 5-6 stosuje się odpowiednio.

12. Protokół odbioru Dokumentacji, o którym mowa w ust. 9, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne wykonanej Dokumentacji.

13. Protokół odbioru Dokumentacji jest podstawą wystawienia faktury i płatności za wykonaną Dokumentację (Etap 1).

14. Odbiór Dokumentacji i podpisanie protokołu przez Zamawiającego jest podstawowym warunkiem wydania jego zgody na realizację Robót przez Wykonawcę.

15. Zamawiający przekazuje Wykonawcy protokolarnie teren Robót na podstawie pisemnego protokołu niezwłocznie po dniu podpisania protokołu odbioru Dokumentacji, a Wykonawca teren taki przejmuje. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć wykonywanie powierzonych Robót niezwłocznie po przekazaniu terenu Robót przez Zamawiającego.
§3. Roboty
1. Wykonawca wykona Roboty terminowo i prawidłowo, zgodnie z zapisami Umowy, wytycznymi zawartymi w Programie funkcjonalno-użytkowym, sporządzoną Dokumentacją, wydanymi pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawnymi i normami. 
2. Wszystkie wykonywane roboty budowlane należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, z zachowaniem przepisów BHP i P.Poż., poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami upb oraz aktów wykonawczych. 
3. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu opracowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o którym mowa w treści art. 21a upb oraz § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126) a także Program zapewnienia  jakości, Projekt zagospodarowania placu budowy i Projekt organizacji robót.
4. Najpóźniej w dniu przekazania placu budowy Wykonawca złoży oświadczenia o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy/kierowników robót; Wykonawca zapewni na czas trwania Robót kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 upb do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub równoważne i kierowników robót posiadających stosowne uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt upb do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: architektonicznej bez ograniczeń lub równoważne; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub równoważne; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub równoważne; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub równoważne; inżynieryjnej wyburzeniowej lub równoważne; inżynieryjnej drogowej lub równoważne 
5. Do obowiązków Wykonawcy należy szczególności:
1) ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z przepisami BHP w tym ustawienie tablicy informacyjnej oraz zamieszczenie ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;
2) zabezpieczenie najbliższego otoczenia placu budowy przed uszkodzeniem z zapewnieniem dojazdu i dojścia do istniejących budynków i ich pomieszczeń, 
Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości pracy w ZSCKR w Starym Brześciu, zaleca się aby realizacja Robót była prowadzona w sposób możliwie jak najmniej zakłócający jego pracę. Wiąże się to między innymi z koniecznością zapewnienia w pełni bezpiecznego dojścia do pozostałych budynków i dostępu do pomieszczeń, w których będą przebywać pracownicy i uczniowie oraz osoby trzecie. Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości pracy ZSCKR w Starym Brześciu zaleca się aby realizacja Robót była prowadzona w sposób możliwie jak najmniej zakłócający jego pracę z możliwością wykonywania robót również popołudniami, w dni wolne od pracy, niedziele i święta w przypadku zaistnienia takiej konieczności po uzgodnieniu z Zamawiającym czy prowadzenie Robót w systemie wielozmianowym, jeśli zajdzie taka potrzeba. Wykluczone są działania Wykonawcy, które przerwałyby wykonywanie przez ZSCKR w Starym Brześciu swojej działalności.
3) wykonanie zasilania placu budowy w media niezbędne do realizacji Przedmiotu zamówienia,
4) zorganizowanie zaplecza budowy, ponoszenie kosztów jego eksploatacji i utrzymania, tj. uiszczanie opłat za: pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb budowy,
5) utrzymanie w należytej sprawności ogrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu na plac budowy osobom postronnym oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia;

6) ochrona mienia, zaplecza i terenu budowy;

7) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami;

8) nadzór i przestrzeganie przepisów BHP, przepisów p. poż., przepisów sanitarnych, dotrzymując obowiązujące normy natężenia hałasu w trakcie wykonywania robót;
9) niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego lub jego przedstawicieli/inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o wykonaniu robót zanikających;

10) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie dwóch dni roboczych od dnia stwierdzenia konieczności ich wykonania; przez dni robocze dla potrzeb tej regulacji i pozostałych zapisów Umowy rozumie się dni: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
11) dostarczenie i zabezpieczenie na własny koszt materiałów niezbędnych do realizacji Przedmiotu   zamówienia; Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały, określone co do rodzaju, standardu i ilości w Dokumentacji oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Materiały i wyroby muszą być fabrycznie nowe oraz odpowiadać, co do jakości, wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 upb, a także wymaganiom jakościowym określonym w Dokumentacji.
12) posiadanie i okazanie na każde żądanie Zamawiającego/Inspektora nadzoru inwestorskiego w stosunku do wskazanych materiałów certyfikatów,  deklaracji ,świadectw, atestów i aprobat;

13) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejsce wskazane przez Zamawiającego, jeśli będzie taka potrzeba;

14) ponoszenie pełnej odpowiedzialność za Podwykonawców i za plac budowy z chwilą jego przekazania, w szczególności  w zakresie, o  którym mowa w § 4;
15) zapewnienie przeprowadzenia specjalistycznego rozruchu technologicznego zamontowanych urządzeń, systemów i instalacji w porozumieniu z Zamawiającym;
16) przeszkolenie wyznaczonych pracowników ZSCKR w Starym Brześciu w zakresie uruchomienia i pracy zamontowanych urządzeń, systemów i instalacji,
17) uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego, dotyczących realizacji Przedmiotu zamówienia;

18) powiadomienie właściwych organów i instytucji o rozpoczęciu Robót w tym rejestracja dziennika budowy i zgłoszenia gestorom sieci zamiaru wykonania przyłączy do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ciepłowniczej, przyłączy elektroenergetycznych, przyłączy telekomunikacyjnych oraz odpowiednie powiadomienie/zgłoszenie właściwych organów i instytucji o zakończeniu Robót;      
19) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego oraz budowli/urządzeń/elementów zagospodarowania terenu znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, o ile uszkodzenie wynika z prowadzonych działań lub zaniechań Wykonawcy;

20) naprawienie na własny koszt po zakończeniu Robót ewentualnych uszkodzeń dróg dojazdowych oraz innych szkód wynikłych w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia;

21) doprowadzenie po zakończeniu Robót elementów nieobjętych zakresem Przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia Robót;

22) przywrócenie na własny koszt przyległego terenu do stanu pierwotnego;

23) uporządkowanie terenu budowy po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż termin przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych Robót;
24) umieszczenie tablic informacyjnych Zadania, w głównej siedzibie ZSCKR w Starym Brześciu oraz w miejscu funkcjonowania BCU zgodnie z wymaganiami poinformowania, że realizowane przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie w ramach funduszy UE i uwidocznienia tego za pomocą emblematów UE, z wykorzystaniem logo i graficznej identyfikacji Krajowego Planu Odbudowy, zgodnie z wytycznymi odnoszącymi się do identyfikacji wizualnej ww. Programu. Wzór tablicy znajduje się w Księdze Identyfikacji Wizualnej KPO. Szczegółowe informacje są dostępne w Księdze Identyfikacji Wizualnej Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz w Strategii Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności dostępnej na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/planodbudowy/strategia-promocji-i-informacji-kpo;
25) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu będącego Przedmiotem zamówienia, w tym uzyskanie stosownych decyzji od jednostek zobowiązanych do odbioru i wydania stanowiska odpowiednio: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, Inspektora Nadzoru Budowlanego, Konserwatora Zabytków, itp. jeżeli wystąpi taka konieczność oraz zezwolenia Urzędu Dozoru Technicznego na eksploatację zamontowanych w  urządzeń;
26) zgłoszenie wykonania Robót do odbioru wraz z przedłożeniem wszelkich dokumentów odbiorowych, 

27) usuwanie usterek i wad na własny koszt stwierdzonych w czasie realizacji Robót oraz ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji;

28) aktualizacja Harmonogramu na wniosek Zamawiającego;

6. Wszystkie niezbędne badania, testy materiałów Wykonawca wykonuje na własny koszt. Jeżeli Zamawiający zarządzi dodatkowe badania sprawdzające i:

1) wyniki badań wykażą, że materiały bądź elementy Robót są niezgodne z Umową – koszty badań dodatkowo zleconych obciążą Wykonawcę;

2) jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały lub Roboty są zgodne z Umową – koszty badań obciążą Zamawiającego.
§ 4.Odpowiedzialność za plac budowy

1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować plac budowy, w tym zaplecze budowy, w szczególności poprzez: wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych Robót oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

2. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i dozorować plac budowy w czasie prowadzenia Robót.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy i wykonywane Roboty od momentu przejęcia placu budowy.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na zdrowiu i mieniu, powstałe w związku z prowadzonymi robotami i w tym zakresie zwolni Zamawiającego   od ewentualnych roszczeń zgłaszanych w każdym trybie.

§5.  Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia swojej działalności przy wykonywaniu Przedmiotu zamówienia z tytułu odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej do wysokości kwoty odszkodowawczej ……………………… zł (kwota wynikającą z Oferty) za jedno i wszystkie zdarzenia przez cały okres wykonywania Robót od daty ich rozpoczęcia do daty odbioru końcowego, oraz od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) [Ubezpieczenie].

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) teren budowy, roboty budowlane, obiekty, budowle, rzeczy, materiały, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem Robót – od ognia, katastrofy budowlanej, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego i innych zdarzeń losowych,

2) odpowiedzialność cywilna za szkody (OC) oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzoną działalnością, w tym robotami budowlanymi, a także ruchem pojazdów mechanicznych.

3. Zakres oraz warunki Ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.

4. Wykonawca, jak również podwykonawcy, są zobowiązani do przedstawienia polis ubezpieczeniowych (OC i NNW) na okres obejmujący czas realizacji Przedmiotu zamówienia.

5. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie polis ubezpieczeniowych, w powyższym zakresie odpowiadające wymogom określonym w niniejszym paragrafie wraz z dowodami ich opłacenia oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

6. Brak Ubezpieczenia,  rozumiany także jako naruszenie zapisu z ust. 4 uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie do 30  dni od powzięcia przez Zamawiającego     wiedzy o wystąpieniu powyższych okoliczności.
§6. Odbiory robót
1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą na bieżąco przez właściwego inspektora nadzoru po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.

2. Komisyjny odbiór częściowy i odbiór końcowy (ostateczny), zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego lub końcowego wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego oraz potwierdzeniem wykonania robót do odbioru częściowego lub końcowego przez właściwego inspektora nadzoru stosowym wpisem do dziennika. Odbiory częściowe związane będą z kolejno zamykanymi technologicznie i funkcjonalnie etapami robot faktycznie wykonanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym robót, pod nadzorem Inspektora nadzoru oraz w porozumieniu z Zamawiającym.
3. Zamawiający wyznaczy datę odbioru pogwarancyjnego przed upływem terminu gwarancji i rękojmi, o czym powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej na 14 dni przed upływem terminu gwarancji i rękojmi.
4. Z czynności odbioru częściowego, odbioru końcowego oraz odbioru pogwarancyjnego będą spisane protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorów.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający przerwie czynności odbiorowe i wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad;

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

a) ale umożliwiają użytkowanie Przedmiotu zamówienia – Zamawiający może obniżyć odpowiednio Wynagrodzenie Wykonawcy,

b) i uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać ponownego wykonania Przedmiotu zamówienia Umowy na koszt Wykonawcy; termin wykonania Umowy nie ulega wówczas przedłużeniu.

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
7. Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedłoży Dokumenty odbiorowe, w tym w szczególności dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, kosztorys powykonawczy, dokumentację powykonawczą, protokoły specjalistycznych odbiorów, pozwolenie na użytkowanie obiektu, które stanowić będą załącznik do protokołu odbioru końcowego oraz wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań instalacji, karty przekazania odpadów, gdy odpady wymagają takiej dokumentacji, gwarancje, certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, atesty na materiały wbudowane, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń, instrukcje z wyłączania z eksploatacji, instrukcje postępowania awaryjnego i usuwania usterek, środki ostrożności, wykazy zalecanych części zapasowych, schematy połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, wykaz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji, urządzeń, wyposażenia Przedmiotu zamówienia z informacją o wykonaniu, częstotliwości i terminie obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych i sprawności techniczno-eksploatacyjnej na podstawie DTR i zaleceń producentów. Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru częściowego przedłoży w/w Dokumenty odbiorowe w zakresie którym maja zastosowanie i mogą być już przedłożone.
8. Zamawiający może odmówić odbioru końcowego lub częściowego do czasu wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 7. 
9. Do momentu dokonania odbioru końcowego i przekazania robót Zamawiającemu, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia sprzętu i urządzeń lub wykonanych Robót obciąża Wykonawcę.
10. Po odbiorze końcowym robót rozpocznie swój bieg termin okresu gwarancji i rękojmi, a po dacie odbioru końcowego rozpocznie swój bieg termin na zwrot/zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 15 ust 2.

§7. Nadzór autorski
1. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego obejmującego wszystkie branże podczas wykonywania Robót na podstawie opracowanej Dokumentacji w szczególności poprzez bieżącą i niezwłoczną wymianę korespondencji pocztowej i elektronicznej bez ograniczeń oraz uczestniczenie w spotkaniach na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż uczestniczenie w spotkaniach wynikających z obowiązków nałożonych na Wykonawcę z tytułu gwarancji i rękojmi za wykonanie dzieła, określonych w szczególności w art. 638 w zw. z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, ze zm.) zwana dalej „kc,” nie będzie traktowane jako spotkanie w ramach nadzoru autorskiego.

2. Pełnienie nadzoru autorskiego rozpocznie się w dniu rozpoczęcia robót budowlanych, realizowanych na podstawie Dokumentacji i trwać będzie do dnia odbioru końcowego Robót.

3. Do obowiązków Wykonawcy, realizowanych w ramach nadzoru autorskiego, należy pełen zakres czynności określonych w przepisach upb, a w szczególności:

1) uzupełnianie Dokumentacji,

2) czuwanie podczas realizacji robót, realizowanych na podstawie Dokumentacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z Dokumentacją,

3) stwierdzanie w toku wykonywania robót zgodności ich realizacji z Dokumentacją,

4) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących opracowanej Dokumentacji i zawartych w niej rozwiązań,

5) opiniowanie badań geologicznych oraz innych opracowań, związanych z realizowaną inwestycją,

6) uzgadnianie z Zamawiającym, inspektorem nadzoru oraz Wykonawcą robót możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji, zgłoszonych przez kierownika budowy lub nadzór inwestorski,

7) udzielanie Zamawiającemu wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania dotyczące przyjętych rozwiązań projektowych i uzyskanych uzgodnień,

8) uczestniczenie – na wezwanie – w odbiorach (częściowym i końcowym), komisjach, naradach technicznych i innych spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego,

9) udzielanie wszelkich wyjaśnień merytorycznych na wezwanie właściwych organów nadzoru budowlanego wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnień w terminie wskazanym przez ten organ. 

4. Wszystkie czynności i dokumenty będą musiały zostać wykonane niezwłocznie po zawiadomieniu przedstawiciela Wykonawcy o zaistnieniu konieczności dokonania czynności opisanych powyżej, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym lub wskazanym przez Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązany będzie do stawienia się w siedzibie Zamawiającego lub na terenie budowy w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od chwili otrzymania pisemnego zawiadomienia o konieczności przybycia. Zawiadomienie może być również dokonane za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.

6. Do Wykonawcy będzie należało również dokonywanie, na polecenie Zamawiającego, wszelkich wyjaśnień oraz sporządzanie analiz i opinii niezbędnych dla prawidłowej realizacji robót, realizowanych na podstawie Dokumentacji.
§8. Informacje ogólne

1. Zamawiający wymaga na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy pzp zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji Przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465) tj. pracowników fizycznych i wykonywania przez nich: Robót rozbiórkowych, demontażowych, ziemnych, fundamentowych, murarskich, tynkarskich, malarskich, stolarskich, ciesielskich, dekarskich, blacharskich, instalacyjnych, montażowych i wykończeniowych oraz brukarskich.
2. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy złożenie dokumentów celem weryfikacji zatrudnienia osób na umowę o pracę:
W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji Przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w szczególności: oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy (wykaz osób) o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, zawierającego informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. Powyższe zostanie przekazane Zamawiającemu najpóźniej w dniu w dniu przekazania terenu Robót (placu budowy). Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy w każdym czasie realizacji Przedmiotu zamówienia poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie zespołu wykonującego Roboty Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. W trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy, odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane powyżej. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania sposobu gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru Zadania, z uwagi na fakt, że Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwiania  swoim  staraniem  i  na  swój  koszt.
4. Wykonawca zobowiązany będzie przy wykonywaniu Przedmiotu zamówienia spełnić wymagania określone w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 875, ze zm.). tj. zapewnić łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 r., poz. 1047, ze zm.) używanych przy wykonywaniu Przedmiotu zamówienia wynoszący co najmniej 10%.
§ 9. Prawa autorskie

1. Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że będzie posiadał autorskie prawa majątkowe do wszelkich Utworów wytworzonych w związku z realizacją Umowy, zwanych dalej także: „Utworami”, w tym prawo do ich przeniesienia i nie będą one obciążone prawami osób trzecich – zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509, ze zm.) zwanej dalej „upapp”.
2. Wykonawca w ramach Umowy i Wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Utworów co najmniej na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca udziela także Zamawiającemu zgody na korzystanie z Utworów dla celów niekomercyjnych i niezarobkowych. 
3. Z chwilą przekazania danego utworu, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do Utworów, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, obejmujących w szczególności:

1) wytwarzanie nieograniczonej ilości egzemplarzy Utworu z zastosowaniem technik: poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach

2) optoelektronicznych, fonograficznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych;

3) wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy, najem lub użyczenie oryginału albo egzemplarzy, na których utwór utrwalono - bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, bez względu na przeznaczenie;

4) wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych;

5) rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie, w taki sposób aby dostęp do Utworu przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie;

6) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;

7) wydawanie całości lub fragmentów Utworu w publikacjach zbiorowych w postaci książkowej (albumy, katalogi, leksykony), wydawnictwach multimedialnych, samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych podmiotów;

8) rozpowszechnianie po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegającego m.in. na wprowadzaniu śródtytułów, podtytułów, opisów;

9) wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy;

10) nieodpłatne lub odpłatne wypożyczenie lub udostepnienie zwielokrotnionych egzemplarzy;

11) opracowanie w szczególności polegające na przeróbce, zmianie, wykorzystaniu części, przemontowaniu Utworu;

12) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych lub w sieciach kablowych, nadawanie internetowe;

13) równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację radiową lub telewizyjną;

14) publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie lub odtwarzanie, w jakiejkolwiek formie, w szczególności w kinach, na pokładach samolotów, statków, w autobusach, w hotelach, na wszelkich pokazach, targach, wystawach i imprezach otwartych i zamkniętych, biletowanych i niebiletowanych - niezależnie od rodzaju i wielkości widowni.

4. W przypadku pojawienia się nowych pól eksploatacji, Wykonawca zobowiązuje się w ramach Umowy i Wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz Zamawiającego na jego wezwanie w takim samym zakresie i na takich samych warunkach jak w niniejszej Umowie.
5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów nie jest ograniczone pod względem celu rozpowszechniania Utworów, ani też pod względem czasowym i terytorialnym, a prawa te mogą być przenoszone przez Zamawiającego na inne podmioty bez żadnych ograniczeń.
6. Ilekroć w Umowie mowa jest o Utworach lub przeniesieniu praw lub udzielaniu zgód do Utworów, zapisy te w równym stopniu dotyczą:
1) Utworu jako całości, jego dowolnych fragmentów, elementów lub składników;
2) każdej wersji Utworu lub jego części lub elementu, niezależnie od etapu prac na którym powstał;
3) opracowań Utworów, jego skrótów, przeróbek zmian, odświeżenia, inspiracji, animacji, wyobrażeń przestrzennych;
4) obszaru całego świata, bez ˙żadnych ograniczeń ilościowych, terytorialnych, czasowych i jakichkolwiek innych, lub na rzecz osób trzecich.
7. Przeniesienie praw i udzielenie zgód obejmuje każdy możliwy, choćby potencjalnie, sposób korzystania z Utworów.
8. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonanie zależnych praw autorskich (do rozporządzania i korzystania z opracowań Utworów w nieograniczonym zakresie, a w szczególności w zakresie pól eksploatacji wskazanych powyżej) do Utworów bądź ich części wraz z prawem udzielania dalszych zezwoleń.
9. W przypadkach, w których którykolwiek z Utworów jest programem komputerowym lub modyfikacją programu komputerowego, przeniesienie autorskich praw majątkowych do niego następuje w zakresie określonym w art. 74 ust. 4 upapp.
10. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że w ramach praw i obowiązków określonych w niniejszej Umowie, Zamawiający może udzielać prawa do korzystania z Utworów na zasadach wolnych licencji.
11. W przypadku zlecania przez Wykonawcę części zadań objętych niniejszą Umową innemu podmiotowi Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia w umowie zawartej z podmiotem klauzuli przenoszącej autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów stworzonych przez ten podmiot w ramach wykonywania umowy z Wykonawcą na Wykonawcę, a także klauzulę obejmującą przeniesienie na Wykonawcę wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich utworów stworzonych przez ten podmiot w ramach wykonywania umowy z Wykonawcą. Zdanie poprzedzające znajduje także analogiczne zastosowanie do pracowników Wykonawcy oraz wszelkich podmiotów trzecich jakim Wykonawca może ewentualnie powierzyć cześć realizacji zadań objętych Umową.
§10. Terminy Umowne

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji Przedmiotu zamówienia:
1) Etap 1: wykonanie części zamówienia dotyczącej „zaprojektuj” w rozumieniu Programu funkcjonalno- użytkowego, a także w rozumieniu art. 99 - 103 ustawy pzp opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbiórki i budowy) wraz z uzyskaniem pozwoleń na rozbiórkę i budowę w terminie do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do ………………………. r.

2) Etap 2: wykonanie części zamówienia dotyczącej „wykonaj” w rozumieniu Programu funkcjonalno-użytkowego (wykonanie rozbiórki i kompletnego obiektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą) wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w terminie do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do ……………… r. 
2. Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych części Przedmiotu zamówienia określa sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego przed podpisaniem Umowy, Harmonogram, stanowiący zał. nr 3  do Umowy.
3. Każda zmiana Harmonogramu, która nie powoduje przedłużenia okresu realizacji Przedmiotu zamówienia/etapu wymaga pisemnej zgody i akceptacji Zamawiającego i nie wymaga aneksowania Umowy. Zmiana musi być przez Wykonawcę uzasadniona. Zamawiający ustosunkuje się do zmian zaproponowanych przez Wykonawcę niezwłocznie, uzasadniając swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzględnienia.
4. Zmiana Harmonogramu, która powodowałaby przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu zamówienia/etapu musi być wprowadzona aneksem do Umowy.
5. Przed podpisaniem aneksu zmieniającego termin wykonania Umowy/etapu, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu do uzgodnienia zaktualizowany Harmonogram.
6. W przypadku zmiany Harmonogramu wynikającej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Strony w trybie roboczym zaktualizują Harmonogram wraz z zatwierdzeniem go przez Zamawiającego.
§11. Wynagrodzenie

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, zwane dalej „Wynagrodzeniem”, niezmienne w okresie ważności Umowy (z zastrzeżeniem §18 i 19), zgodnie z SWZ, wybraną Ofertą i Harmonogramem oraz po jego sporządzeniu w ramach Etapu 1 kosztorysem (zał. nr 4 do Umowy), zwanym dalej „Kosztorysem” wyrażające się kwotą: 
brutto: ................... zł (słownie: ............................../……....................................................), w tym netto: …………zł (słownie: ............................................................................................................), VAT …% ………………zł (słownie: .........................................................................................),  w tym:
1) za wykonanie Etapu 1, Dokumentacji ……zł brutto,

2) za wykonanie Etapu 2, Roboty…………zł brutto.
2. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany Wynagrodzenia przez Wykonawcę.

3. Kwota Wynagrodzenia zawiera wszelkie koszty związane z realizacją Zadania wynikające wprost z Programu funkcjonalno- użytkowego i inne koszty niezbędne do jego wykonania, w szczególności:  

podatek od towarów i usług VAT, koszty wykonania Przedmiotu zamówienia, w tym: koszty bezpośrednie, koszty pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r., poz. 2207), ogólne budowy, prowadzenia działalności gospodarczej, pośrednie, zysk, podatki, opłaty, koszt wykonania wymaganych Dokumentacji w tym koncepcji, koszty sprawdzenia rozwiązań projektowych, koszty pozyskania wszystkich materiałów, informacji i danych potrzebnych do wykonania Dokumentacji, koszty badań, uzgodnień w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Dokumentacji i realizacji robót budowlanych w oparciu o tę Dokumentację, koszt mapy do celów projektowych, koszt przeniesienia całości autorskich praw majątkowych do utworów, praw pokrewnych i praw zależnych, koszt świadczenia nadzoru autorskiego nad prowadzonymi Robotami oraz w okresie rękojmi i gwarancji, sporządzenia Informacji/planu BIOZ, PZJ,  Projektu zagospodarowania placu budowy, Projektu organizacji robót, koszty dostarczenia i zabezpieczenia materiałów budowlanych i urządzeń (montaż, instalację, uruchomienie), koszty przeszkolenia pracowników Zamawiającego, wszelkie roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, wynikające z warunków i utrudnień w realizacji Robót związanych z sąsiedztwem użytkowanych budynków ZSCKR w Starym Brześciu, lokalizacją i wielkością terenu Robót, koszty utrzymania i likwidacji zaplecza (naprawy, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy), zastosowanych materiałów i technologii oraz pracy sprzętu, koszty oznakowania Robót na czas wykonywania, zabezpieczenia majątku i bezpieczeństwa na terenie Robót,  naprawy ewentualnych szkód na terenie robót spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia, usuwania na swój koszt kolizji niewymagających wykonania dodatkowych niezbędnych opracowań lub uzgodnień, usunięcia i utylizacji odpadów, usunięcia materiałów budowlanych pochodzących z rozbiórki z zastrzeżeniem, że blacha dachowa z budynku podlegającego rozbiórce pozostaje do dyspozycji Zamawiającego, wykonania wszelkich prób, badań laboratoryjnych, badań kontrolnych wskazanych w SST i odbiorów, itp., sporządzenia dokumentów z wykonania Robót, uzgodnień i opłat związanych z budową, zarejestrowania urządzeń w Urzędzie Dozoru Technicznego, uzyskania decyzji Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającej na eksploatację i pokrycie związanych z tym kosztów, bieżącą obsługę geodezyjną robót, koszt robocizny, transportu, koszty udzielonej gwarancji i rękojmi, opłaty, cła, akcyzę oraz innych elementów Przedmiotu zamówienia, wszystkie inne koszty niezbędne do prawidłowej realizacji Przedmiotu zamówienia, niewymienione powyżej, a konieczne do wykonania Przedmiotu zamówienia, w tym dokumentacji powykonawczej obejmującej instrukcję eksploatacji i konserwacji, koszty inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, koszty przeglądów gwarancyjnych zamontowanych urządzeń, wymaganych przepisami prawa corocznych przeglądów przez cały okres rękojmi i gwarancji i pokrycie związanych z tym kosztów. 
§12. Rozliczenia i płatności
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie Przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktur VAT częściowych i faktury VAT końcowej, płatnych w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur  - złożonych  zgodnie z wybranym przez Wykonawcę sposobem: w tradycyjnej formie pisemnej lub ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zgodnie z ustalonymi Etapami realizacji Umowy i Harmonogramem, w którym Strony w szczególności określą, które elementy Przedmiotu zamówienia będą podlegały odbiorowi częściowemu. 

1) Rozliczenie częściowe
a) w oparciu o protokół odbioru Dokumentacji tj. Etapu 1 Przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawia fakturę VAT częściową za wykonanie Etapu 1 Przedmiotu zamówienia. Faktura VAT częściowa wystawiana jest na kwotę Wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 za wykonanie Dokumentacji.
b) w oparciu o protokół odbioru częściowego Robót tj. ustalonej w Harmonogramie części Etapu 2 Przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawia fakturę VAT częściową za wykonanie ustalonej w Harmonogramie części Etapu 2 Przedmiotu zamówienia. Faktura VAT częściowa wystawiana jest na kwotę Wynagrodzenia zgodnie z tym Harmonogramem. 

2) Rozliczenie końcowe

a) w oparciu o protokół odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawia fakturę VAT końcową za wykonanie Przedmiotu zamówienia. Faktura VAT końcowa wystawiana jest na kwotę Wynagrodzenia, o którym mowa w § 11, pomniejszoną o kwoty poprzednio zafakturowane na podstawie faktur VAT częściowych.
2. Faktury będą wystawione na:

- Nabywca/Odbiorca/Płatnik: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu, ul. Stary Brześć 14, 87-880 Brześć Kujawski, Nr NIP: 888 10 41 864.
3. Faktury tradycyjne przekazane będą na adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu, ul. Stary Brześć 14, 87-880 Brześć Kujawski.
4. Ustrukturyzowane faktury elektroniczne powinny być przesłane drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego pod adresem: www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl
Nazwa skrzynki: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu.
Dane identyfikacyjne skrzynki:

Typ numeru PEPPOL: NIP

Numer PEPPOL: 8881041864
5. Do faktury VAT należy załączyć (w przypadku faktury składanej w tradycyjnej formie pisemnej) lub dostarczyć do Zamawiającego (w przypadku ustrukturyzowanej faktury elektronicznej):

1) zestawienie ilościowe i wartościowe wykonanego Przedmiotu zamówienia. Zestawienie winno być sporządzone przez Wykonawcę, sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzone przez Zamawiającego,

2) komplet Dokumentów odbiorowych, jeżeli dotyczy,
3) dowód/dowody potwierdzający/potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 13 ust. 19, w stosunku do których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność na zasadzie art. 6471 § 5 kc, że wszelkie należności wobec nich zostały przez Wykonawcę uregulowane. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień dokonania polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy, jest to jednocześnie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

7. Strony oświadczają, że będą realizować płatność za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (tzw. splitpayment). 

8. Podzielną płatność tzw. splitpayment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0 % lub objęte odwrotnym obciążeniem.

9. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe (Dz. U. 2023 r., poz. 2488, ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

§13. Podwykonawcy
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi/przy udziale podwykonawców.
3. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następujące części zamówienia: 

…………………………………………………………………………………………….


…………………………………………………………………………………………….
4. Podwykonawcą/ami Wykonawcy jest/są:


…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………
5. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w ust. 3 i 4, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

10. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 9;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy pzp.

11. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 10, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

13. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 10.

14. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 13, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

15. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia (tj. dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji Przedmiotu zamówienia, usługi transportowe i usługi kierowania robotami i nadzorów nad robotami). Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo.

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 15, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 9, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

18. Przepisy ust. 8-17 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

19. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

25. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy.

26. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się kc., jeżeli przepisy ustawy pzp nie stanowią inaczej.
§14. Rękojmia i Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany Przedmiot zamówienia na okres ……......miesięcy/miesiące od chwili odbioru końcowego.

2. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego złożyć Zamawiającemu oświadczenie w formie pisemnej, że wykonany Przedmiot zamówienia jest wolne od wad.

3. Strony ustalają, że w przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca dokona ich usunięcia na własny koszt, w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający uzna, że usunięcie wad lub usterek nie będzie możliwe w tym terminie, wyznaczy Wykonawcy inny, odpowiedni termin usunięcia wad lub usterek. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o przypadku wystąpienia wad lub usterek pisemnie faksem lub pocztą elektroniczną.

4. Usługi związane z zapewnieniem gwarancji i rękojmi, będą realizowane zgodnie z zaleceniem producenta urządzeń.

5. Szczegółowe warunki gwarancji nie mogą uzależniać uprawnień Zamawiającego od jakichkolwiek dodatkowych świadczeń na rzecz Wykonawcy, producenta materiału/urządzenia lub ich autoryzowanych przedstawicieli, w całym okresie gwarancji i rękojmi.

6. Raz w roku Zamawiający wraz z Wykonawcą dokonywać będą przeglądu gwarancyjnego Przedmiotu zamówienia. Termin przeglądu wyznaczy Zamawiający, zawiadamiając o tym Wykonawcę (telefonicznie lub e-mail) z wyprzedzeniem 7 dniowym. Z każdego przeglądu zostanie sporządzony protokół. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad lub usterek na swój koszt w ramach udzielonej gwarancji i rękojmi w terminie ustalonym w tym protokole. 

7. W szczególnych przypadkach, gdy wada lub usterka stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody.

8. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek we wskazanym terminie Zamawiający może usunąć wady lub usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. W przypadku, gdy usunięcie wady lub usterki będzie trwało dłużej niż 14 dni lub gdy ze względów technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten uzgodnić z Zamawiającym.

10. Termin udzielonej gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady lub usterki, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady lub usterki nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji i rękojmi.

11. W przypadku wydłużenia okresu gwarancji, okres rękojmi ulega wydłużeniu do czasu ustania odpowiedzialności wynikających z tytułu gwarancji.

12. W przypadku wydłużenia okresu rękojmi, okres gwarancji ulega wydłużeniu do czasu ustania zobowiązań wynikających z tytułu rękojmi.
   §15. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania Umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwanego dalej „Zabezpieczeniem” w formie ................ w wysokości 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: .......... zł (słownie: .......................)

2. W przypadku należytego wykonania Przedmiotu zamówienia 70% zabezpieczenia w kwocie: ……. zostanie zwrócone/zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym Przedmiotu zamówienia potwierdzonym protokołem odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 6 i 12.
3. Pozostała część tj. 30% zabezpieczenia w kwocie: …….. zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi - tj. ……miesięcy.
4. Zwrot Zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu nastąpi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

5. W przypadku, gdy na wezwanie Zamawiającego Wykonawca nie usunie wad w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający upoważniony jest do dysponowania kwotą określoną w ust.  3, z przeznaczeniem na usunięcie wad.

6. Wykonawcy składający ofertę wspólnie, na podstawie art. 58 ust. 1 pzp ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
7. W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu zamówienia na skutek wprowadzenia zmian, o których mowa w treści § 18 ust. 2 pkt 3, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu Zabezpieczenia oraz okresu zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady o długość okresu odpowiadający liczbie dni, o który przedłużono termin realizacji Przedmiotu zamówienia.
8. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę Zabezpieczenia oraz zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady w jednej z form, o których mowa w treści art. 450 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy pzp, a następnie zmiany terminu realizacji Przedmiotu zamówienia na skutek wprowadzenia zmian, o których mowa w treści § 18 ust. 2 pkt 3 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia zawarcia aneksu do Umowy:
1) oryginał aneksu do Zabezpieczenia oraz

2) oryginał aneksu do zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady.
9. Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 8 Umowy, będzie skutkowało karą umowną, o której mowa w treści § 20 ust. 1 pkt 11 lub odstąpieniem przez Zamawiającego od Umowy na podstawie § 17 ust. 1 pkt 7.
§16. Funkcje osób realizujących Umowę
1. Wykonawca zapewnia wykonanie Dokumentacji i kierowanie robotami objętymi Umową przez osoby posiadające odpowiednie doświadczenie, wiedzę  i kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia budowlane.
2. Ze strony Wykonawcy dokumentację będą wykonywać osoby z uprawnieniami budowlanymi do projektowania:

1) w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub równoważnej w osobie: ………..; nr tel.: …………..; upr. bud. nr: ………………. do ………...………;

2) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub równoważnej w osobie: ………..; nr tel.: …………..; upr. bud. nr: ………………. do ………...………;

3) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub równoważnej w osobie: ………………..; nr tel.: ………….; upr. bud. nr: ……………. do ………………………………;

4) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub równoważnej w osobie: …………….; nr tel.: ……….; upr. bud. nr:  ……………… do …………………………………………………….;

5) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub równoważnej w osobie: ………..; nr tel.:……..; upr. bud. nr: ……  do ……….
6) w specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej lub równoważnej w osobie: ………..; nr tel.: …………..; upr. bud. nr: ………………. do ………...………;
7) w specjalności inżynieryjnej drogowej lub równoważnej w osobie: ………..; nr tel.:……..; upr. bud. nr: ……  do ……….
3. Funkcje nadzorcze nad robotami ze strony Wykonawcy pełnić będą osoby z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami:
1) kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub równoważnej w osobie: ………… nr tel.: ………..; upr. bud. nr: …………. do …………………..

2) kierownik robót w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub równoważnej w osobie: ………..; nr tel.: …………..; upr. bud. nr: ………………. do ………...………;
3) kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub równoważnej w osobie: ………..; nr tel.: …………; upr. bud. nr: ………….. do ………………….;

4) kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub równoważnej w osobie: ………………….; nr tel.: ………………….; upr. bud. nr:  ……………….. do …….. ………………………;

5) kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub równoważnej w osobie: …………………..; nr tel.: …………………; upr. bud. nr: …………..  do………………………………….
6) kierownik robót w specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej lub równoważnej w osobie: ………..; nr tel.: …………..; upr. bud. nr: ………………. do ………...………;
7) kierownik robót w specjalności inżynieryjnej drogowej lub równoważnej w osobie: ………..; nr tel.:……..; upr. bud. nr: ……  do ……….
4. Ustanowiony  kierownik budowy/robót odpowiada za należyte wykonanie Przedmiotu zamówienia w imieniu Wykonawcy, a nadto realizuje obowiązki określone w upb.
5. Zamawiający zobowiązuje się do powołania inspektorów nadzoru z uprawnieniami w specjalnościach:

1)
konstrukcyjno-budowlanej: ……………, nr tel.: …………..; upr. bud. nr: ……………… do ………………………………………….;

2)
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: ………., nr tel.: …………..; upr. bud. nr: …………….. do ………………………………………..;

3)
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: …………………; nr tel.: ………………., upr. bud. nr: ……………….. do …………………….;

4)
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych: ……….., nr tel.: …………….; upr. bud. nr: …………………. do ………………………………………………….

6. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszystkim osobom występującym w imieniu Zamawiającego, wstępu na teren budowy oraz dostępu do miejsc planowanych jak i wykonywanych robót, związanych z realizacją Przedmiotu zamówienia. Zmiana przedstawicieli Zamawiającego nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie powiadomienia Wykonawcy na piśmie.
7. Dodatkowo do wzajemnych kontaktów Strony ustalają: po stronie Zamawiającego: ………………………………...; tel.: …………………….; adres e-mail: …………………….; po stronie Wykonawcy: …………………..; tel. :……………….; adres e-mail: ……………………. 

§ 17. Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy pzp,

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3) gdy poweźmie wiadomość, że sytuacja finansowa Wykonawcy uległa na tyle pogorszeniu, że istnieje uzasadniona obawa, iż Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa. 

4) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu zamówienia bez uzasadnionej przyczyny i nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie,

5) gdy Wykonawca samowolnie przerwał realizację Przedmiotu zamówienia i przerwa trwa dłużej niż 3 dni,

6) gdy wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% Wynagrodzenia,

7) niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 15 ust. 8,
8) jeżeli Wykonawca, pomimo obowiązku wynikającego z § 5, nie dokonał stosownego Ubezpieczenia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana dotyczy.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie Wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3-8 odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę odstąpienia. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie Wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części Umowy.

5. Wykonawca może odstąpić od Umowy:

1) gdy Zamawiający bez podania uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru Przedmiotu zamówienia lub podpisania protokołu odbioru,

2) gdy Zamawiający w czasie jednego miesiąca od upływu terminu, określonego niniejszą Umową na zapłatę faktury, nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty, pomimo dodatkowego wezwania.

6. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia oraz powinno zawierać uzasadnienie.

7. W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji Przedmiotu zamówienia w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane Usługi lub Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy,

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych Usług lub Robót nie objętych Przedmiotem zamówienia, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgłosi do odbioru Usługi lub Roboty przerwane i roboty zabezpieczające, 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu Robót urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

8. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do:

1) dokonania odbioru Usług lub Robót przerwanych oraz zapłaty Wynagrodzenia za Usługi i Roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

2) odkupienia materiałów według cen zakupu na realizację Przedmiotu zamówienia, określonych w Kosztorysie,
3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów Usług lub Robót,

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu Robót.

§ 18. Zmiany Umowy

1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności jeżeli nie jest istotna w rozumieniu w art. 454 ustawy pzp.

2. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy - w formie aneksu - w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia: 

1) zmiany spowodowane siłą wyższą zdefiniowaną w pkt 3 litera a, uniemożliwiającą wykonanie Przedmiotu zamówienia;

2) zmiany Wynagrodzenia z powodu zmian urzędowo obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);

3) zmiany terminu realizacji Przedmiotu zamówienia, w przypadku:

a) wystąpienia okoliczności siły wyższej – jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie Umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej sytuacje wyjątkowe, stany epidemiczne, stany nadzwyczajne, jeśli spowoduje to wstrzymanie robót na okres dłuższy niż 5 dni kalendarzowych następujących po sobie - przy czym przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,
b) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, co spowodowało zakłócenia w realizacji Przedmiotu zamówienia lub brak możliwości kontynuowania wykonywania Przedmiotu zamówienia (wstrzymanie wykonania), jeśli spowoduje to wstrzymanie robót na okres dłuższy niż 5 dni kalendarzowych następujących po sobie - przy czym przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi ich występowania,
c) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, niż te wskazane w dokumentacji lub innych dokumentach opisujących Przedmiot zamówienia, powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jeśli spowoduje to wstrzymanie robót na okres dłuższy niż 5 dni kalendarzowych następujących po sobie - przy czym przesunięcie terminu robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwać będzie opracowanie i wdrożenie innego sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

d) opóźnienia w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwoleń, opinii, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeśli spowoduje to wstrzymanie wykonania Przedmiotu zamówienia na okres dłuższy niż 5 dni kalendarzowych następujących po sobie - przy czym przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi tego opóźnienia,
e) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania Przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, jeśli spowoduje to wstrzymanie robót na okres dłuższy niż 5 dni kalendarzowych następujących po sobie - przy czym przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi usunięcia awarii i jej skutków,
f) wystąpienia warunków uniemożliwiających zastosowanie technologii przewidzianej w Dokumentacji, jeśli spowoduje to wstrzymanie robót lub uniemożliwiających w ogóle wykonywanie Robót na okres dłuższy niż 5 dni kalendarzowych następujących po sobie – potwierdzonego pisemnie przez właściwego inspektora nadzoru, lub zastosowanie, wprowadzenie innej/lepszej technologii robót - przy czym przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, lub konieczność opracowania i wdrożenia nowej technologii,
g) wydania zakazu prowadzenia Robót lub wstrzymania Robót przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazu lub wstrzymania nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeśli spowoduje to wstrzymanie Robót na okres dłuższy niż 5 dni kalendarzowych następujących po sobie - przy czym przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi, na jaki Wykonawcy zakazano prowadzenia Robót lub wstrzymano prowadzenie Robót,
h) wystąpienia kolizji z sieciami lub urządzeniami gdzie celem rozwiązania niezbędne jest opracowanie projektu zamiennego, jeśli spowoduje to wstrzymanie robót na okres dłuższy niż 5 dni kalendarzowych następujących po sobie - przy czym przesunięcie terminu Robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie,

i) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz uniemożliwiających wykonywanie Robót, jeśli spowoduje to wstrzymanie robót na okres dłuższy niż 5 dni kalendarzowych następujących po sobie - przy czym przesunięcie terminu Robót nastąpi o czas niezbędny na wykonywanie Robót po uzyskaniu powyższych badań, ekspertyz lub analiz,

j) zaistnienia konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w Dokumentacji, jeśli spowoduje to wstrzymanie Robót na okres dłuższy niż 5 dni kalendarzowych następujących po sobie przy czym przesunięcie terminu robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwać będzie opracowanie nowych rozwiązań projektowych,

k) w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w Dokumentacji zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie Robót, stanowiących Przedmiot zamówienia, jeśli spowoduje to wstrzymanie Robót na okres dłuższy niż 5 dni kalendarzowych następujących po sobie - przy czym przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w Dokumentacji oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy – jeśli zajdzie taka konieczność oraz o czas niezbędny na wykonanie robót wynikających ze zmian Dokumentacji - jeśli zajdzie taka konieczność, przy czym czas na wykonanie zostanie zweryfikowany i zaakceptowany przez Zamawiającego,
l) konieczności wykonania dodatkowych lub zamiennych, jeżeli termin ich zlecenia, rodzaj lub zakres mają wpływ na pierwotny termin Umowy,
4) konieczności wykonania robót zamiennych - do których wykonania wystarczy zgoda Zamawiającego oraz projektanta - rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę Zadania w sposób odmienny od sposobu określonego w Dokumentacji;
Konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi w sytuacji, gdy: - materiały przewidziane w Dokumentacji lub ich równoważniki nie mogą być użyte przy realizacji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi; - w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego; - w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma); - w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia zastosowano lepsze materiały bądź inną technologię.

5) możliwość wprowadzenia lub/i zastosowania innej/lepszej technologii wykonania Robót;

6) konieczności wykonania robót dodatkowych;

7) zmiany/wymiany materiałów czy urządzeń - na materiały czy urządzenia - o parametrach równoważnych lub lepszych z uwagi na np. w szczególności: zaprzestanie produkcji lub wycofanie z rynku, zmianę parametrów, funkcji lub inne okoliczności  - bez zmiany przeznaczenia danego materiału czy urządzenia;

8) zmiany Wynagrodzenia przypadku zmian, o których mowa w pkt 4-7 z zastrzeżeniem, że w przypadku kalkulowania robót wykraczających poza pierwotny zakres Przedmiotu zamówienia Strony opierać się będą na cenach wynikających z Kosztorysu, a w przypadku braku analogicznych pozycji w Kosztorysie na cennikach SEKOCENBUD lub innych cenach rynkowych;

9) możliwość zmiany osób, o której mowa w § 16  ust. 2 i 3 gdy: kwalifikacje wskazanej nowej osoby będą takie same lub wyższe, po złożeniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających posiadanie stosownych kwalifikacji i akceptacji Zamawiającego;

10) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację Przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron Umowy;

11) zmiany Harmonogramu z powodu zmiany terminu realizacji Przedmiotu zamówienia lub zmiany terminów realizacji poszczególnych Usług lub Robót czy zmiany zakresu Usług lub Robót;

12) zmiany w zakresie sposobu, terminów i zakresu odbiorów i rozliczenia finansowego z Wykonawcą, 

13) zmiany dotyczące wprowadzenia podwykonawcy lub zakresu robót wykonywanych przez  podwykonawców;

14) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z ustawy pzp;

15) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem dostosowania Przedmiotu zamówienia do przepisów prawa, regulaminów, wytycznych i zaleceń wynikających z pozyskanego źródła finasowania Przedmiotu zamówienia.

3. Wszystkie postanowienia dotyczące okoliczności wymienionych w ust. 2. stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

4. Nie stanowi istotnej zmiany Umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami Umowy.

5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony Umowy. Z wnioskiem o zmianę treści Umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.
§ 19. Zmiany wysokości Wynagrodzenia, w przypadku zmiany ceny materiałów i kosztów

1. Zamawiający, zgodnie z art. 439 ustawy pzp, przewiduje możliwość dokonywania zmian wysokości netto Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 11 jeżeli wskaźnik inflacji (Wi) liczony zgodnie z poniższym wzorem dla minimum 6 miesięcy po miesiącu otwarcia oferty w oparciu o wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej GUS publikowane na stronie GUS podanej niżej w Opisie wzorów,  będzie równy lub większy niż 1,0600 (+6%) w przypadku wzrostu cen materiałów lub kosztów lub będzie równy lub mniejszy niż 0,9400 (-6%) w przypadku obniżenia cen materiałów lub kosztów:

Wi = (W0/100 × W1/100 × W2/100 × W3/100 × … × Wn-1/100 × Wn/100)

Gdy tak policzony wskaźnik inflacji (Wi) przekroczy wskazany poziom, wzrost lub obniżenie Wynagrodzenia zostanie policzony/e następującym wzorem:

Ww(n) = a+(1-a) × (W0/100 × W1/100 × W2/100 × W3/100 × … × Wn-1/100 × Wn/100)

Opis wzorów:

„Ww(n)" –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty, dla którego będzie opublikowany, ostatni, dostępny wskaźnik w terminie na 30 dni przed umownym terminem wykonania zamówienia, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 2,

„a" - stały współczynnik o wartości 0,75 obrazujący część Wynagrodzenia, które nie podlega waloryzacji (element niewaloryzowany),

„W0" – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100,

„W1" „W2”, „W3", … – wskaźniki „1”, „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty,

„Wn-1”– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc, dla którego będzie opublikowany, ostatni, dostępny wskaźnik w terminie na 30 dni przed umownym terminem wykonania zamówienia, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 2, 

„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca dla którego będzie opublikowany, ostatni, dostępny wskaźnik w terminie na 30 dni przed umownym terminem wykonania zamówienia, o którym mowa w w § 10 ust. 1 pkt 2,

Ilorazy wskaźników cen (np. W1/100) należy obliczać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Natomiast wynik iloczynów tj. wskaźnik waloryzacji Ww(n) należy obliczać z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

[W(0, 1, 2, 3, …, n-1, n) - wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej pozycja BUDOWA BUDYNKÓW publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (zwany dalej GUS) dostępny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy  pod linkiem:  

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx

lub w Biuletynie Statystycznym, w układzie miesiąc poprzedni = 100, dotyczący kolejnych miesięcy kalendarzowych począwszy od miesiąca otwarcia oferty, do miesiąca dla którego będzie opublikowany, ostatni, dostępny wskaźnik w terminie na 30 dni przed umownym terminem wykonania zamówienia, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 2]. 

W przypadku, gdyby w/w wskaźnik przestał być dostępny, Strony uzgodnią inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS.

2. W celu dokonania zmian Umowy, Strony Umowy zobowiązane są złożyć sobie wzajemnie wniosek o zmianę wysokości Wynagrodzenia, nie później niż na 15 dni przed umownym terminem wykonania zamówienia, o którym mowa w  § 10 ust. 1 pkt 2, zawierający obliczenie zgodne z opisanymi w ust. 1 zasadami zmiany wysokości Wynagrodzenia wraz ze wskazaniem związku ponoszonych kosztów w okresie objętym zmianami wysokości Wynagrodzenia z przejętymi wskaźnikami inflacyjnymi (Wi). 
Strona Umowy, której przedłożono wniosek, może zwrócić się do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów; wnioskodawca zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie do 5 dni od dnia otrzymania wezwania. Brak odpowiedzi Strony na wezwanie nie wywołuje skutków przewidzianych w niniejszej Umowie.

3. Jeżeli zostanie wykazane, że zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uzasadniają zmianę wysokości Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strony Umowy zawrą w formie pisemnej pod rygorem nieważności stosowny aneks do Umowy, określający nową wysokość Wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian. Zmieniona wysokość Wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie wynikiem przemnożenia wskaźnika waloryzacji Ww(n) i wysokości netto Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 11 (pierwotnej kwoty Wynagrodzenia netto wskazanego w ofercie), w efekcie wysokość Wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmieniona (Wynagrodzenie wzrośnie lub zostanie obniżone).

4. Zmianom wysokości wynagrodzenia nie podlegają wartości netto Wynagrodzenia należnego Wykonawcy wprowadzone do Umowy na podstawie §18 (Zmiany Umowy) oraz przepisów ustawy pzp.

5. Jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany Wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert.

6. Maksymalna dopuszczalna wartość zmiany wysokości Wynagrodzenia należnego Wykonawcy wskutek zastosowania zmian wysokości Wynagrodzenia w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano – montażowej dotyczący BUDOWA BUDYNKÓW wynosi 10% Wynagrodzenia netto wskazanego w § 11 (pierwotnej kwoty Wynagrodzenia wskazanej w ofercie), łącznie w całym okresie obowiązywania Umowy.

7. Jeżeli Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy pzp, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz okres obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy. Zmiana wysokości wynagrodzenia będzie się odbywać na analogicznych zasadach jak zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, że wskaźniki waloryzacji wynagrodzenia będą kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, lub Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą.
§20. Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu zamówienia lub jego Etapu powstałą z winy Wykonawcy w wysokości 0,1% Wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego, po upływie terminu wykonania określonego w Umowie, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Dokumentacji lub odbiorze końcowym lub w okresie udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady w wysokości 0,1% Wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

3) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % Wynagrodzenia brutto, 

4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 10% należnego im wynagrodzenia brutto,

5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,2% należnego im wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego, po upływie terminu zapłaty określonego w Umowie,

6) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 000 zł, za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

7) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1 000 zł, za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmianę,

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z §13 ust. 9 w wysokości 10% przewidzianego w umowie wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy,

9) za niewywiązanie się z obowiązku dotyczącego przedstawienia Zamawiającemu wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 8 ust. 2, w wysokości 200 zł. za każdy dzień zwłoki,
10) za powierzenie, bez uzgodnienia z Zamawiającym, wykonania czynności określonych w  w § 8 ust. 1, innym osobom niż te wskazane w wykazie 200 zł dziennie za każdy dzień pracy takiego pracownika,

11) w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w treści 
§ 15 ust. 8, w wysokości 0,1% Wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu, o którym mowa w treści § 15 ust. 8,

12) z tytułu braku realizacji obowiązków wynikających z konieczności pełnienia nadzoru autorskiego, określonych w § 7 – w wysokości 300 złotych za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych z przyczyn wskazanych w ust. 1 Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar z przysługującego mu Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w odpowiednich przepisach kc. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z następujących tytułów:

1) za zwłokę w przystąpieniu do czynności lub przeprowadzeniu odbioru Przedmiotu zamówienia lub jego Etapu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 0,1% Wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty lub przeprowadzony,

2) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % Wynagrodzenia brutto.

4. Łączna maksymalna wysokość kar, których mogą dochodzić strony wynosi 10% Wynagrodzenia brutto.

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
§ 21. Postanowienia końcowe
1. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne i które mogą wyniknąć w toku realizowania niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się poddać mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

2. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w ciągu miesiąca właściwym do jego rozpoznania będzie sąd powszechny wg siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z Umowy na osobę trzecią, bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 
4. O ile nie zostało to wyraźnie określone inaczej, wszelkie zawiadomienia i inna korespondencja na podstawie Umowy będzie sporządzona w formie pisemnej i uznawana za należycie doręczoną, jeżeli będzie wysłana na następujące adresy do korespondencji i poczty elektronicznej stron: 

5. Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu, ul. Stary Brześć 14, 87-880 Brześć Kujawski, e-mail: kontakt@starybrzesc.pl
6. Wykonawca: …………………………………, e-mail: ……………………………………

7. Strony niezwłocznie poinformują się nawzajem o wszelkich zmianach adresów. Do czasu powiadomienia o zmianie, wszelkie zawiadomienia przesłane na poprzedni adres będą uznawane za otrzymane w normalnym trybie.

8. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy kc,  upb,  ustawy pzp oraz upapp.

9. Nieważność któregokolwiek postanowienia Umowy nie skutkuje nieważnością całej Umowy. W takiej sytuacji Umowa zostanie odpowiednio zmieniona przez Strony, przy czym w pierwszej kolejności stosuje się wykładnię innych postanowień niniejszej Umowy.

10. Wykonawca nie może umieszczać reklam na terenie i obiektach Zamawiającego w trakcie prowadzonych robót, bez jego zgody.

11. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
Załączniki stanowiące integralną część Umowy:

1) SWZ, Program funkcjonalno-użytkowy – zał. Nr 1 do Umowy;
2) Oferta – zał. Nr 2 do Umowy;
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy - zał. Nr 3 do Umowy;
4) Kosztorys - zał. Nr 4 do Umowy;
ZAMAWIAJĄCY:





WYKONAWCA:                                                                      
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