Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego na „Remont drogi powiatowej Nr 1535N Lidzbark warmiński – Jeziorany od km 6+427 do km 14+233 – teren gminy Kiwity”, wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.   Zakres opracowania zostaje podzielony na III etapy:

Etap I

- Projekt koncepcyjny z przebiegiem i geometrią trasy oraz planowanej infrastruktury

technicznej - 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Zamawiający dopuszcza

przedłożenie projektu koncepcyjnego na nieaktualizowanych podkładach geodezyjnych

- sporządzenie wstępnych kalkulacji proponowanych rozwiązań,

- inwentaryzacja istniejących obiektów inżynierskich - jeśli wystąpią,

- udział w spotkaniu/ konsultacjach z zainteresowanymi mieszkańcami (przewidywana ilość

spotkań - max 2),

- inwentaryzacja zieleni,

- wykonanie badań geologicznych i geotechnicznych.

Etap II

- Projekt budowlano - wykonawczy dla każdej z branż, umożliwiający Zamawiającemu

wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru

wykonania robót budowlanych wraz z niezbędnymi załącznikami do uzyskania decyzji

administracyjnych

- realizacja Etapu II rozpoczyna się w dniu zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań

Etapu I.

- pozostałe dokumenty wyspecyfikowane w zamówieniu wraz z wnioskiem o uzyskanie

pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Etap III

- Nadzór autorski w trakcie realizacji robót w zakresie wynikającym z Ustawy z dn. 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane Art. 20 ust. 1 pkt. 3 i 4 oraz Art.21.

3.   Celem przebudowy drogi powiatowej Nr 1535N Lidzbark Warmiński - Jeziorany jest likwidacja przełomów, poprawa nośności drogi, remont przepustów pod drogą i zjazdami oraz poprawa rowów odwadniających.

4.   Wymagane jest, aby Wykonawca dokonał inwentaryzacji stanu istniejącego.

5.   W przypadku wystąpienia kolizji istniejącego uzbrojenia terenu z infrastrukturą

nowoprojektowaną, należy zaprojektować przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu.

6.  W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą n/w opracowania i decyzje:

-  sporządzenie aktualnych map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych,

-  sporządzenie dokumentacji geologicznej,

-  wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego i w miarę potrzeb technologicznego,

-  opracowanie dokumentacji projektowej koniecznej do przeprowadzenia postępowania na

wybór wykonawcy robót wymaganej rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2

września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 1129).

-  opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

-  opracowanie przedmiarów robót,

-  opracowanie kosztorysów inwestorskich,

-  przygotowania kompletu dokumentów niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku o

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót

budowlanych, dla realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.                  -  inne opracowania, które są niezbędne do pełnego i prawidłowego wykonania przedmiotu

zamówienia.

7.  Zakres i forma dokumentacji projektowej musi być zgodna z  Rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz

programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 1129).

Przyjęte rozwiązania muszą odpowiadać zasadom wiedzy technicznej, obowiązującym

normom przenoszącym europejskie normy zharmonizowane, przepisom techniczno-

budowlanym i warunkom technicznym wynikającym z funkcji, jaką będzie pełnić obiekt

budowlany. Projekt budowlany będący częścią dokumentacji projektowej musi spełniać

wymagania określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r.

poz.1332) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

8.  Wykonawca zapewnia nadzór autorski w ramach wykonywanej dokumentacji projektowej do

czasu zrealizowania inwestycji.

9. Dokumentacja techniczna inwestycji winna być wykonana zgodnie z wiedzą techniczną,

obowiązującymi normami i przepisami prawa i będzie służyła między innymi do opisu

przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i  w związku z tym winna spełniać wymagania wynikające z art. 29-33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) i przepisów wykonawczych do tej Ustawy.

10. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych opracowań, badań, ekspertyz oraz pozyskania wymaganych prawem opinii, uzgodnień i pozwoleń.

11. Zakres zamówienia obejmuje również w miarę potrzeb aktualizację dokumentacji technicznej.

12. Termin wykonania  przedmiotu zamówienia do 30.06.2018 roku.